**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564**

**(แบบที่ใช้แทนระบบ E - Plan)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย | 40,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน  ภัยฝ่ายพลเรือน | 30,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000 | 5,052 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **150,000** | **5,052** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  บริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง | 340,000 | 340,000 | เงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  บริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 4 จำนวน 10 เครื่อง | 498,000 | 498,000 | เงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ) | 40,000 | 30,294.12 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **878,000** | **868,294.12** |  |  |